## 视频
| 问题 | 描述 | 解决方法 | 解决 | 时间 | 备注
1 | 进度条不走动 |  | 每次创建surfaceview，对seekbar和时长设置 | OK | 2016.5.3
2 | 进度条不能拖动 |  |  |  | 2016.5.3
3 | 点击视频，弹出进度条与文件名不会自动隐藏 |  |  |  | 2016.5.3
4 | 视频不能全屏播放 |  |  | OK | 2016.5.5
5 | 暂停后下一曲，切换到下一曲播放时播放图标还是暂停图标 |  | 进行播放，忘记修改 | OK | 2016.5.3
6 | 下一曲后，点列表，列表还显示正在播放的文件为之前一曲 | 状态记录问题 | 记录了状态 | OK | 2016.5.3
8 | 点主界面再点击应用，出现停止运行 | OOM | 暂时考虑，直接读取图片信息，不在主线程中存储了 | OK | 2016.5.4
9 | 点返回，再点击应用，进入应用黑屏 |  |  |  | 2016.5.4
10 | 没有进度记忆 |  | 加入了程序中的一种记忆方法，但是退出程序后没有加入 | OK | 2016.5.5
11 | 从视频fragment界面切到图片fragment界面，底栏按下图片有问题 | surfaceview销毁的时候，发送了一个改变播放状态的回调。 | 增加判断 | OK | 2016.5.4
12 | 进入app界面扫描的视图，以及相应的图片。 |  | 取消进入app界面视图 | OK | 2016.5.4
13 | 图片加载中的默认图片缺少。 |  |  | 。。。。 | 2016.5.5
14 | 视频界面播放模式按钮，该实现什么功能？ |  |  |  | 2016.5.5
15 | 全屏播放视频 | 状态栏无法消除 | 清除flag，强制系统UI全屏 | OK | 2016.5.5
16 | 全屏后，按返回键，出现anr | ANR | 重新创建的时候，自己设置成了FLAG_NOT_FOCUS.更改即可 | ok | 2016.5.5
17 | 程序加载工程中出现出现白屏现象 | 白屏现象，主要是由于加载的时间过长，出现了短暂的白屏现象。 | 给出了加载界面，那么就考虑把所有的加载工作放在列表界面进行。在程序进入的时候，开启子线程进行数据加载。当用户点击列表的时候，看加载状态来判定界面。白屏是数据的程序的一些初始化数据的加载，可以通过修改theme，来改变这个背景，但是这个过程暂时没办法消除，后期可以继续优化。 | ok | 2016.5.6 | 体验问题、效率问题 | 后期继续优化
18 | 程序退出之后的记忆功能没有 | 考虑好需要记录哪些东西 | 1、退出程序时候的最后一个音乐程序信息（sharepreference）。2、及记录所有视频的已经播放的时间(所有信息的记录之后，再次进入需要判定所有资源是否还存在。) | OK | 2016.5.6 | 体验问题
19 | 程序按下返回键之后，再回来屏幕是黑色的。 | 需要将屏幕暂停到之前的播放进度上去，界面显示到相应的图片暂停 |  | ok | 2016.5.7 | 体验问题
20 | 压力测试 | 还有压力测试，U盘异常退出该怎么处理 | U盘异常退出，程序应该获取一个消息，得到消息后，提示用户程序退出。 | 。。。。 |  | 体验问题
21 | 音频焦点 |  | 在每次进行播放的时候才请求获取音频焦点 | OK | 2016.5.7
22 | 视频焦点 |  | 每次mainacitvity resume的时候，都进行焦点获取 | ok | 2016.5.7
23 | 播放视频的时候去加载图片，很慢 | 主要是内存问题。
24 | 优化一下代码，比如增加注释，对调试信息的管控、改善列表页面判断的顺序，对常量进行全局的管理，去掉一些没有用的代码等等。查找一下隐藏的bug。 |  | 完成了调试信息的管控、全局变量进行了管理。其他未完成 | ok | 2016.5.7
25 | 第一次进入无法全屏 |  | 退出时，保存顶部和进度条隐藏的状态值 | ok | 2016.5.7
26 | 图片界面一直处于加载界面 |  | 判断条件出错，一直无法进入刷新 | ok | 2016.5.7
27 | 在播放视频的时候去看缩略图片，刷新显示的慢，在音乐界面就很快 | 估计是内存的占用问题 |  | 。。。。